## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 2мкр., жилой дом №27 - 5эт.
Общая площадь квартир - 2 673,04 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 40 | Июнь
3 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Октябрь
4 | Ремонт кровли | м² | 100 | Май
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 60 | январь
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | январь
9 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июнь
10 | Опрессовка |  |  | Октябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.