## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, 2мкр., жилой дом №40/корпус 2 - 5эт.
Общая площадь квартир - 1 566,40 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 3 | Май
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 6 | Май
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 6 | Май
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Сентябрь
6 | Ремонт кровли | м² | 18 | Июль
7 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | м | 100 | Апрель
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 21 | Сентябрь
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
12 | Озеленение территории |  |  | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета _________________