## Лист1
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 год.
Адрес: г.Элиста, 10 мкр., жилой дом №89 - 4эт.
Общая площадь квартир - 686,75кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 30 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 15 | Июнь
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Июнь
5 | Ремонт кровли | м² | 100 | Июль
6 | Озеленение придомовой территории | шт. |  | Апрель
7 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 17 | Август
10 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июнь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.