## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Городовикова, жилой дом №3 -4 эт.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 5 | Июнь Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 5 | Июль
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 5 | Июль
5 | Ревизия и ремонт ВРУ |  |  | Март
6 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
7 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
8 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 36 | Апрель
9 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
10 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июль
11 | Опрессовка |  |  | Июль
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.

## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Городовикова, жилой дом №3 - 5 эт.
Общая площадь квартир - 1489,98 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 89 | Июнь Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 30 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 12 | Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Февраль
6 | Ремонт кровли | м² | 6 | Июнь
7 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм |  |  | Апрель
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 35 | Апрель
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
12 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Май
13 | Опрессовка |  |  | Июль
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель ТСЖ "Бадьминович" Иванова С.М.