## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Городовикова, жилой дом №7 - 4 эт.
Общая площадь квартир - 1751,90 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 5 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 5 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 5 | Август
4 | Ревизия и ремонт ВРУ |  |  | Февраль
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 36 | Май
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
9 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июнь
10 | Опрессовка |  |  | Сентябрь
11 | Озеленение территории ( саженцы) |  |  | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.

## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Городовикова, жилой дом №7 - 5эт.
Общая площадь квартир - 1604,74 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 72 | Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 24 | Июль
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 26 | Июль
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Февраль
5 | Ремонт кровли | м² | 5 | Июнь
6 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
7 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
8 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 36 | Апрель
9 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
10 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Май
11 | Опрессовка |  |  | Июль
12 | Озеленение территории |  |  | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель ТСЖ "Городовиков" Гадаева В.П.