## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Горького, жилой дом №11 - 5эт.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 40 | Май
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 30 | Май
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 16 | Май
4 | Замена подъезных окон | шт. | 4 | Февраль
5 | Ревизия и ремонт ВРУ и щитов |  |  | Апрель
6 | Ремонт кровли | м² | 120 | Июнь
7 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | м | 270 | Июль
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 58 | Июнь
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Июль
12 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Июль
13 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.

## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Горького, жилой дом №11 - 5эт.
Общая площадь квартир - 3 571,03 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 300 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 90 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 86 | Июнь
4 | Ремонт подъезда | шт. | 4 | Август
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Апрель
6 | Ремонт кровли | м² | 89 | Июль
7 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | м | 270 | Июль
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 56 | Сентябрь
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
12 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Май
13 | Опрессовка |  |  | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета Французова В.М.