## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Горького, жилой дом №35 - 5эт.
Общая площадь квартир -5087,73 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 60 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 40 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 50 | Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Май
6 | Ремонт кровли | м² | 160 | Июль
7 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 80 | Май
10 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Март
11 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Май
12 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
13 | Озеленение территории |  |  | апрель-май
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.

## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Горького, жилой дом №35 - 5эт.
Общая площадь квартир - 5 062,88 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 200 | Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 60 | Июль
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 86 | Июль
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Апрель
6 | Ремонт кровли | м² | 120 | Июль
7 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 80 | Май
10 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
11 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Май
12 | Опрессовка |  |  | Сентябрь
13 | Озеленение территории |  |  | апрель-май
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета Абушинова З.А.