## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Клыкова, жилой дом №10-5эт.
Общая площадь квартир - 3521,66 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Июль
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 30 | Июль
3 | Ревизия и ремонт ВРУ |  |  | Март
4 | Ремонт кровли | м² | 100 | Июль
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 60 | Май
8 | Озеленение территории | шт. |  | Апрель
9 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июль
10 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.

## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Клыкова, жилой дом №10-5эт.
Общая площадь квартир - 3 521,66 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 160 | Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 60 | Июль
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 46 | Июль
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Март
6 | Ремонт кровли | м² | 60 | Июнь
7 | Ограждения и малые формы | м | 390 | Июнь
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 60 | Июнь
11 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | шт. | 1 | Май
12 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Май
13 | Опрессовка |  |  | Сентябрь
14 | Замена подъездных окон | шт. | 6 | Июнь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета Эрендженов Н.Г.