## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Пюрбеева, жилой дом №20"а" - 3эт.
Общая площадь квартир - 1 429,60кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 6 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 6 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 6 | Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Ноябрь
6 | Ремонт кровли | м² | 3 | Июнь
7 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | м | 160 | Март
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 27 | Март
11 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июнь
12 | Озеленение территории |  |  | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета ______________