## 2013
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2013г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2013 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Сусеева, жилой дом №24 - 9эт.
Общая площадь квартир - 3 444,13 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 100 | Май Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 80 | Май Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 40 | Май Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Декабрь
6 | Ремонт кровли | м² | 48 | Июнь
7 | Ограждения и малые формы | м | 170 | Август
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 44 | Ноябрь
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Июнь
12 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июнь
13 | Опрессовка |  |  | Август
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.
Согласовано:
Представитель домового комитета _________________