## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 1мкр., жилой дом №14 - 5эт.
Общая площадь квартир -2546,37 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Сентябрь
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 10 | Сентябрь
3 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. |  | Июль
4 | Ремонт кровли | кв. м | 140 | Август
5 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории | кв. м |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 64 | Ноябрь
8 | Обработка и прочистка подвалов/кровли | кв. м |  | Июнь
9 | Дезинфекция подвалов | кв. м |  | Июнь
10 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | Апрель
11 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Октябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.