## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 2мкр., жилой дом №40/корпус 1 - 5эт.
Общая площадь квартир - 1 447 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 5 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 15 | Июнь
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 7 | Июнь
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Сентябрь
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 24 | Февраль
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
9 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Май
10 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Октябрь
11 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.