## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 2мкр., жилой дом №40/корпус 4 - 5эт.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 3 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 3 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 5 | Август
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. | 1 | Сентябрь
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 20 | Февраль
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
9 | Дезинфекция чердаков | шт. | 1 | Май
10 | Озеленение территории |  |  | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.