## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 3 мкр., жилой дом №13 - 5эт.
Общая площадь квартир -4493,75 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 30 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 30 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 40 | Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. | 1 | Октябрь
6 | Ремонт кровли | кв. м | 150 | Июнь
7 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 100 | Сентябрь
10 | Обработка и прочистка подвалов/кровли | кв. м |  | Июль
11 | Дезинфекция подвалов | кв. м |  | Июль
12 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | апрель
13 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.