## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 6 мкр., жилой дом №22.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 10 | Июнь
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 20 | Июнь
3 | Ремонт кровли | кв. м | 40 | Июль
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, покраска заземления | шт. | 1 | Август
5 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 54 | Апрель
7 | Дезинфекция подвалов | кв. м |  | Июнь
8 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.