## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 8 мкр., жилой дом №64 -9 эт.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 80 | Май
2 | Ремонт подъездов | шт. | 2 | Май
3 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. | 2 | Ноябрь
4 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
5 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
6 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 81 | Апрель
7 | Дезинфекция подвалов | кв. м |  | Июнь
8 | Озеленение территории | шт. | 10 | Апрель
9 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.