## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.8 Марта, жилой дом №59 - 2эт.
Общая площадь квартир - 933,96 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 8 | Август
3 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Июль
4 | Ремонт кровли | м² | 60 | Май
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 16 | Октябрь
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Июль
9 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июль
10 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.