## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Городовикова, жилой дом №17 - 3эт.
Общая площадь квартир - 1455,77 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 3 | Июль
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 3 | Июль
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 2 | Июль
5 | Ревизия и ремонт ВРУ |  |  | Октябрь
6 | Озеленение территории | шт. |  | Апрель
7 | Газонокошение | кв.м |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории | кв.м |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв.м | 24 | Июнь
10 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
11 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июль
12 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.