## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Ипподромная дом №15 - 5эт.
Общая площадь квартир -2005,25 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Май
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 40 | Май
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 20 | Май
4 | Ремонт подъезда | шт. | 2 | Июнь
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Июль
6 | Ремонт кровли | м² | 50 | Август
7 | Озеленение придомовой территории (саженцы) | шт. |  | Апрель
8 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
9 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
10 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 60 | Октябрь
11 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Июль
12 | Дезинфекция подвалов | шт. | 1 | Июль
13 | Опрессовка |  |  | Сентябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.