## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, 1мкр., жилой дом №23 - 5эт.
Общая площадь квартир -4968,66 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 40 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 60 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 30 | Август
5 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Июль
6 | Ремонт кровли | кв. м | 180 | Сентябрь
7 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 120 | Март
10 | Обработка и прочистка подвалов/кровли | кв. м |  | Июнь
11 | Дезинфекция подвалов | кв. м |  | Июнь
12 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | Апрель
13 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Октябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.