## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста,ул. Некрасова, жилой дом №37- 2эт.
Общая площадь квартир -731,28 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 30 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 26 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 16 | Август
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. | 1 | Сентябрь
5 | Ремонт кровли | кв. м | 200 | Август
6 | Газонокошение | кв. м |  | по мере необходимости
7 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
8 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 16 | Октябрь
9 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | апрель
10 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Октябрь
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.