## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Пюрбеева., жилой дом №20"а"- 3эт.
Общая площадь квартир -1429,60 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 5 | Сентябрь
2 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 5 | Сентябрь
3 | Ремонти ревизия запорной арматуры | шт. |  | Август
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. | шт. | 1 | Август
5 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
6 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
7 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 27 | Ноябрь
8 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Май
9 | Дезинфекция падвала | шт. | 1 | Июнь
10 | Озеленение территории (саженцы) | шт. | 10 | Апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.