## 2014
"Утверждаю"
Управляющий директор
КФ ООО "ЮМЭК-КС"
_________ Шурунгов К.А.
"____" ___________ 2014г.
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт жилого дома" на 2014 г.
Адрес: г.Элиста, ул.Рокчинского, жилой дом №17 - 5эт.
Общая площадь квартир - 3653,69 кв.м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт нижнего розлива отопления | п/м | 20 | Август
2 | Ремонт нижнего розлива водоснабжения | п/м | 10 | Август
3 | Ремонт нижнего розлива канализации | п/м | 30 | Август
4 | Ревизия и ремонт ВРУ, подъездного освещения. |  |  | Июнь
5 | Ремонт кровли | м² | 50 | Июль
6 | Ремонт, изготовление ограждений и малых форм | м | 90 | Февраль
7 | Газонокошение |  |  | по мере необходимости
8 | Уборка прилегающей территории |  |  | ежедневно
9 | Проверка и прочистка вент.каналов | кв. | 50 | Август
10 | Обработка и прочистка подвалов | шт. | 1 | Август
11 | Гидравлическое испытание системы отопления | система | 1 | Октябрь
12 | Озеленение территории |  |  | апрель
Составил :
Генеральный директор ООО "Комфорт-Сервис" |  |  |  | Болдырев В.М.